## Sheet1
[5 empty] | 1.Aşama | [14 empty] | 2.Aşama | [15 empty] | 3.Aşama | [14 empty] | 4.aşama | [14 empty] | 5.Aşama | [14 empty] | 6.Aşama | [15 empty] | /.Aşama
TechTalks Proje Planı | time axis 2024-03-01 to 2024-06-05
Sıra No | Konu Başlığı | Açıklaması | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi
1 | Analiz ve Planlama | Gereksinimlerin detaylı analizi. Kullanıcı senaryolarının belirlenmesi. Teknolojilerin ve platformun seçimi. Proje planının oluşturulması. | 2024-03-01 | 2024-03-15 | bar: 2024-03-01 to 2024-03-15
2 | Kullanıcı Hesapları ve Yetkilendirme | Kayıt ol, giriş yap ve çıkış yap işlevlerinin geliştirilmesi. Kullanıcıların profil düzenleme yeteneklerinin oluşturulması. Makale oluşturma ve düzenleme işlevlerinin başlatılması. | 2024-03-16 | 2024-03-31 | bar: 2024-03-16 to 2024-03-31
3 | Makale Yönetimi | Makale oluşturma, düzenleme ve silme işlevlerinin tamamlanması. Kategori yönetimi işlevlerinin eklenmesi. Makale istatistiklerinin gösterilmesi için arayüz geliştirme. | 2024-04-01 | 2024-04-15 | bar: 2024-04-01 to 2024-04-15
4 | İçerik Etkileşimi | Yorum oluşturma ve makale beğenme özelliklerinin eklenmesi. Makaleleri favorilere ekleme ve paylaşma işlevlerinin geliştirilmesi. | 2024-04-16 | 2024-04-30 | bar: 2024-04-16 to 2024-04-30
5 | Kullanıcı Etkileşimi ve İletişim | Takip özelliğinin eklenmesi. Kullanıcıların bildirim alma yeteneklerinin oluşturulması. Makale paylaşma işlevinin sosyal medya platformlarıyla entegrasyonu. | 2024-05-01 | 2024-05-15 | bar: 2024-05-01 to 2024-05-15
6 | Arayüz Geliştirme ve Test | Kullanıcı arayüzünün tasarımı ve geliştirilmesi. Platformun tüm işlevlerinin birlikte test edilmesi ve hata ayıklama. | 2024-05-16 | 2024-05-31 | bar: 2024-05-16 to 2024-05-31
7 | Kullanıcı Geri Bildirimi | Platformun tamamlanması ve yayınlanması -Geri bildirimlerinin toplanması ve iyileştirme önerilerinin değerlendirilmesi. | 2024-06-01 | 2024-06-05 | bar: 2024-06-01 to 2024-06-05